## Sheet1
SEMANA | RESPONSÁVEL | ATIVIDADES | CONCLUÍDO? | ENTREGA | LATEX
1 | 24/10 | R1PC3 |  | 2020-10-31 | 2020-11-01
| Caio | Ajuste dos valores, contextualização da NBR 6123. | OK
|  | Dispositivo de perfuração. | OK
|  | Montagem. | OK
| Eduardo | Diagramas de corpo livre. | OK
|  | LaTeX. | OK
| Matheus | Materiais secundários, solda, conexões. | OK
|  | Características da malha. | OK
| Juliana | (Preparação para afazeres do PC3) | -
| Lidiane | LaTeX. | OK
2 | 31/10 | R2PC3 |  | 2020-11-07 | 2020-11-08
| Matheus | Lista completa dos materiais e orçamento. | OK
| Eduardo | Plano de teste para validação. | OK
| Lidiane | Plano de fabricação. | OK
| Juliana | Plano de montagem com DTs.
Manual de montagem.
Vídeo de propaganda e funcionalidades.
| Caio | Plano de manutenções. | OK
Vídeo de propaganda e funcionalidades.
3 | 2020-07-11 | R3PC3 |  | 14/11 | 15/11
| Rhander | Reunião 11/11 18h00.
SEMANA | RESPONSÁVEL | ATIVIDADES | CONCLUÍDO? | ENTREGA | LATEX
1 | 28/09 | R1PC2 |  | 2020-10-02 | 2020-10-04
| - | Definição do mecanismo de perfuração.
| - | Pesquisar e determinar normas utilizadas para posicionamento dos sensores e medidores.
| - | Determinação da base teórica. Elencar, descrever e contextualizar conteúdos, equações, etc utilizados para os cálculos.
| Caio | Esforços
| Eduardo | Teoria (equações)
| Matheus | Requisitos do material
| Juliana | Mecanismo
| Lidiane | Normas | OK
2 | 2020-05-10 | R2PC2 |  | 2020-10-09 | 2020-10-11
Determinação das dimensões e conclusão dos cálculos estruturais.
Determinação do material e justificar com base em composição químicas, tratamentos necessários, custos, etc.
Confeccção do CAD final.
3 | 2020-12-10 | R3PC2 |  | 2020-10-16 | 2020-10-18
Entrega das simulações estruturais.
Desenhos técnicos com medidas de maior importância.
Renderizações da versão final.